BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah  untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah :

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2022;

- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang;

- Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

- GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana  yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

- perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

- Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;

- Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

- Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;

- Profesionalisme pegawai;

- Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 94 (Sembilan puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 61 (Enam puluh satu) orang Pegawai Harian Lepas, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir.

- Data Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Golongan IV III II |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Org |
| 2 | Sekretariat | 1 Org | 7 Org | 2 Org | 10 Org |
| 3 | Perindustrian | 1 Org | 4 Org | 1 Org | 6 Org |
| 4 | Perdagangan | 1 Org | 7 Org | 1 Org | 9 Org |
| 5 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Org | 6 Org | - | 7 Org |
|  | Total | 5 Org | 24 Org | 4 Org | 33 Org |

| No | Pendidikan | PNS PHL |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2 | 7 Org | - | 7 Org |
| 2 | S1 | 17 Org | 26 Org | 43 Org |
| 3 | D.III | 2 Org | 2 Org | 4 Org |
| 4 | D.II | - | 4 Org | 4 Org |
| 5 | SMA | 7 Org | 28 Org | 35 Org |
| 6 | SMP | - | 1 Org | 1 Org |
|  | Total | 33 Org | 61 Org | 94 Org |

- Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Diklat / Penjenjangan II III IV |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Orang |
| 2 | Sekretariat | - | 1 Orang | 1 Orang | 2 Orang |
| 3 | Perindustrian | - | 1 Orang | 2 Orang | 3 Orang |
| 4 | Perdagangan | - | - | 3 Orang | 3 Orang |
| 5 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - | 1 Orang | 3 Orang | 4 Orang |
|  | Total | 1 Orang | 3 Orang | 9 Orang | 13 Orang |

- Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2022 sebagaimana berikut :

| NO. | NAMA BARANG | Jumah | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer | 18 | Unit | Baik |
| 2 | Laptop | 46 | Unit | Baik |
| 3 | Notebook | 8 | Unit | Baik |
| 4 | Printer | 18 | Unit | Baik |
| 5 | Scanner | 1 | Unit | Baik |
| 6 | Sepeda Motor | 25 | Unit | Baik |
| 7 | Mesin Las Listrik | 1 | Unit | Baik |
| 8 | Mesin Pompa Air | 3 | Unit | Baik |
| 9 | Termometer | 1 | Unit | Baik |
| 10 | Stopwastch | 1 | Unit | Baik |
| 11 | Tool Set | 2 | Unit | Baik |
| 12 | Landasan Cap Lengkap | 2 | Unit | Baik |
| 13 | Tang Plombir | 4 | Unit | Baik |
| 14 | Bejana Ukur | 4 | Unit | Baik |
| 15 | Timbangan Meja Kapasitas 10 KG | 6 | Unit | Baik |
| 16 | Anak Timbangan Miligram | 3 | Unit | Baik |
| 17 | Anak Timbangan Bidur | 25 | Unit | Baik |
| 18 | Lemari Besi | 7 | Unit | Baik |
| 19 | Lemari Kayu | 2 | Unit | Baik |
| 20 | Rak Kayu | 1 | Unit | Baik |
| 21 | Filling Cabinet Besi | 2 | Unit | Baik |
| 22 | Lemari Kaca | 5 | Unit | Baik |
| 23 | Mesin Absensi | 1 | Unit | Baik |
| 24 | Meja Kerja Kayu | 37 | Unit | Baik |
| 25 | Kursi Besi | 2 | Unit | Baik |
| 26 | Kursi Rapat | 120 | Unit | Baik |
| 27 | Kursi Tamu | 3 | Unit | Baik |
| 28 | Kursi Putar | 27 | Unit | Baik |
| 29 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | Unit | Baik |
| 30 | Lemari Es | 2 | Unit | Baik |
| 31 | AC | 20 | Unit | Baik |
| 32 | TV | 8 | Unit | Baik |
| 33 | Loudspeaker | 1 | Unit | Baik |
| 34 | Soundsystem | 1 | Unit | Baik |
| 35 | Gordyin | 3 | Unit | Baik |
| 36 | Buffet Kayu | 2 | Unit | Baik |
| 37 | Buffet Kaca | 6 | Unit | Baik |
| 38 | Lemari Arsip | 3 | Unit | Baik |
| 39 | Proyektor | 5 | Unit | Baik |
| 40 | Kamera Digital | 7 | Unit | Baik |
| 41 | Faxmile | 1 | Unit | Baik |
| 42 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya | 2 | Unit | Baik |
| 43 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 3 | Unit | Baik |
| 44 | Meja Kerja Pejabat Lain | 9 | Unit | Baik |

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

BIDANG

PERINDUSTRIAN

BIDANG

PERPERDAGANGAN

BIDANG

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

UPTD

- Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Sistematika Penulisan

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB. I	PENDAHULUAN

- Latar Belakang

- Maksud dan Tujuan

- Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

- Isu-Isu Strategis

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- Rencana Strategis

- Indikator Kinerja Utama

- Rencana Kerja Tahunan

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III.  AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja

- Analisis Capaian Kinerja

- Realisasi Keuangan

BAB. IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di kategorikan pada 6 (enam) peran yang saling terkait, yaitu :

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebijaksanaan perundang– undangan yang berlaku;

- Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- Pembinaan secara continue guna pengembangan UKM dan IKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;

- Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang–barang beredar serta pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus–kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

- Pembinaan, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;

- Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

- Inovasi

Sampai saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang digital marketing, desain produk, dan penciptaan produk yang market oriented.

Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.  Dinas Perindag KUKM juga mendorong para pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam tolong menolong.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut berbasis potensi lokal bidang olahan komoditas kelapa dan pelatihan vocational bidang olahan komoditas ikan dengan total peserta sebanyak 275 orang pelaku IKM/UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instrukturnya. Seperti instruktur digital marketing, olahan kelapa melalui pembuatan VCO, minyak kelapa, kerajinan berbahan batok kelapa, olahan ikan melalui pembuatan bakso ikan, siomay ikan dan otak-otak ikan.

Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instrukturnya. Sehingga, para peserta dapat langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha.

Selain itu,  Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya product oriented, tetapi harus market oriented. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang”.

- ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis, antara lain:

D.1. BIDANG INDUSTRI

Isu-isu strategis bidang urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya Data lewat SIINAS karena terkendala banyaknya persyaratan tambahan data dukung yang sulit dipenuhi olehn pelaku IKM seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha, OSS, dan lainnya.

- Luasnya area cakupan pelaku industri meliputi 6 (enam) kecamatan di Kepulauan, sehingga sulit untuk mengakses pelaku Industri secara bersamaan.

- Jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas.

- Masih lemahnya SDM pelaku IKM di Kabupaten Kepulauan Selayar

- Sulitnya mengakses permodalan karena keterbatasan lembaga bank dan non bank, hal ini yang menyebabkan pelaku IKM sangat sulit untuk ekspansi usaha, untuk dikepulauan lembaga keuangan bank yang ada baru 1 (satu), itupun statusnya masih kantor kas sehingga tidak bisa memutus kredit, hal ini menyebabkan semua pelaku usaha yang berdomisili di 6 (enam) kecamatan kepulauan  harus datang ke ibu kota kabupaten untuk bisa mengakses kredit dilembaga keuangan. Itupun maksimal hanya Rp. 500 juta untuk pengambilan diatas Rp. 500 Juta harus diakses lewat kantor wilayah Makassar.

- Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah dan Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, disebabkan oleh kurangnya hubungan kemitraan dalam hal pemasaran, design produk yang masih konservatif, kualitas produk belum memenuhi standar pasar, dan sisi higyenis produk yang masih perlu ditingkatkan, cita rasa yang masih perlu mendapat diperensiasi dan lainnya.

- Untuk tahun berjalan, belum optimalnya peran strategis struktur industri dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena banyaknya anggaran yang direcofusing dan diarahkan kepada penangangan dampak bencana dan inflasi.

- Belum optimalnya realisasi program kepulaun selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik (PDL) kawasan indonesia timur dan pembangunan Kawasan Industri Selayar (KIS)

Namun Pencapaian kinerja di tahun 2022, Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencanangkan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan segala sarana penunjang pelaksanaan sebuah bandar niaga di Kabupaten Kepuluan Selayar dalam bentuk Proyek Investasi IPRO (Investment Project Ready to offer) melalui  kerjasasama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kementrian investasi.

Adapun mekanisme dan rancangan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri adalah :

- Menyediakan kebijakan dan regulasi yang saling mendukung antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional,

- Menyediakan kawasan dengan luas lahan yang cukup untuk pengembangan sebuah bandar niaga.

- Membuat dan menetapkan regulasi pelaksana /pengolola pengembangan kawasan Distribusi Logistik.

- Melakukan konsolidasi dan pemasaran investasi kepada pihak Sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan kawasan industri ini yaitu :

- Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik.

- Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasasn Strategis Nasional

- Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik.

- Pemetaan dan Pengukuran Kawasan Distribusi Logistik.

- Penyusunan master plan, Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan pengembangan kawasan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah disusun jadwal kegiatan dalam rangka pengembangan kawasan sebagai penyedia infrastruktur dasar sebuah bandar niaga, seperti Kawasan konsolidasi, Sarana pelabuhan, Sarana jalan, Air Bersih, Telekomunikasi, Sentra jasa pertokoan dan Pergudangan, Sentra industri kecil, Menengah dan Besar, Sentra Perkantoran dan Kawasan penunujang pengembangan kawasan lainnya, sebagai berikut :

- Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik

- Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasasn Strategis Nasional

- Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada  Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik

- Pengukuran Lahan Kawasan Distribusi Logistik

- Penyusunan master plan, Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan

Dalam pencapaian target disektor perindutrian terdapat beberapa kendala khususnya terkait program pengembangan kawasan distribusi logistic Indonesia timur yaitu antara lain sebagai berikut :

- Penetapan kawasan, luas lahan dan legalitas penggunaan lahan dalam kawasan

- Sinkronisasi regulasi dan Kebijakan pengembangan kawasan dari  Kabupaten, Provinsi dan Nasional

- Pembangunan Infrastruktur Dasar

- Banyaknya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya karena adanya relokasi anggaran yang diarahkan kepada penanganan covid-19, dampak bencana alam dan inflasi daerah.

- Belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM sehingga masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat, disebabkan karena perlunya pengembangan kemampuan bagi para pendata dan pelaku IKM dalam bentuk pelatihan.

- Belum berfungsinya SIINAS sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid.

- Sifat apatisme masyarakat yang tidak didukung oleh sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menganggap program gerbang sari sebagai suatu hal yang tidak penting.

- Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui kontainer.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- Menyiapkan dana darurat yang memadai

- Melakukan langkah-langkah penganggaran yang tepat

- Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.

- Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

- Melakukan sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah

- Meningkatkan produksi pertanian,agro industri dan perikanan.

D.2. BIDANG PERDAGANGAN

Isu-isu strategis bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan

- Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwewenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang, yang merupakan persyaratan untuk dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang Ekspor  di Indonesia

- Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok sepert sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.

- Menurunnya omzet para pedagang akibat menurunnya daya beli masyarakat oleh karena adanya pandemik covid-19 sampai saat ini.

- Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar target pendapatan dapat tercapai adalah dengan mengidentifikasi pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.

- Adanya beberapa pasar yang dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.

- Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

- Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui container

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik dan kawasan industri khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Melakukan pembinaan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar.

- Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat

D.3. KOPERASI DAN UKM

Koperasi sebagai salah satu bentuk Ekonomi Industri yang   sangat penting karena keberadaannya di dukung oleh pemerintah dan sudah memasyarakat. Namun masalah yang dihadapi adalah kualitas manajemen koperasi yang masih di laksanakan secara tradisional sehingga kurang mampu bersaing baik dengan swasta maupun dengan usaha asing. Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan tersebut tersebut perlu diadakan repositioning yang lebih menekankan pada aspek teknologi dan SDM (Brain Manajemen). Apalagi saat ini semua aktifitas lebih diarahkan kepada penangangan dampak pandemi covid-19.

Jumlah pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar Bervariasi dari tahun 2017-2022 sebanyak 19.625 pelaku UMKM dari berbagai sektor. dan potensi Sumber Daya Alam yang di miliki Kabupaten Kepulauan Selayar cukup lengkap dan beragam baik pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan maupun pariwisata yang semoga dapat dikelola dan di kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun karena keterbatasan SDM maupun teknologi cepat guna

Permasalahan strategisnya yaitu :

  - Pemodalan adalah masalah UKM yang utama. Efeknya para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

  - Kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.

  - Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.

  - Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan akses dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja  tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota.

- Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya.

- Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.

- Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19.

- Masih rendahnya pelaksanaan ART

- Adanya tunggakan penerima bantuan

- Kegiatan usaha tidak berjalan

- Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi

- Terbatasnya tenaga terampil.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat

- Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;

- Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.

- Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

- Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak

- Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi.

- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.

- Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

- Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungaan’

- Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.

- Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.

- Memfasilitasi kemitraan usaaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

BAB II

PERENCANANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

      - RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan  Visi  Pembangunan  Kabupaten  Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

- Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  yaitu  “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”.

“Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” mengandung dua pengertian kondisi, pertama sebagai Bandar maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Yang kedua sebagai Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup Kabupaten / Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

- Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan.

- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan.

- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

- Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.

- Meningkatkan Pembinanaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

- Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diatas mengandung arti :

- Industri adalah meningkatkan kualitas produk industri kecil maupun menengah;

- Perdagangan adalah meningkatkan daya saing daerah;

- Koperasi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi;

- Usaha Kecil Menengah, adalah menumbuhkembangkan UKM/pedagang kaki lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis ekonomi dan kerakyatan.

- Kemeterologian dan Perlindungan Konsumen, adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Tujuan dan Sasaran

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah

- Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

- Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia.

- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman

- Meningkatkan aktualisasi nilai budaya.

- Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

Sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

- Berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya daya beli masyarakat.

- Meningkatnya kunjungan wisatawan

- Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).

- Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Dinas perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

| No | Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Th. 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | Misi 1 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transpasaran | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat - Meningkatnya Nilai SAKIP - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Indek Kepuasan layanan - Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal Laporan Keuangan Sesuai SAP | 60 19,25 13,15 12,15 11,51 100 |
| 2. |  | Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembnagunan Pedesaan | Meningkatkan kemandirian pelaku usaha | Menigkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | - Persentase koperasi aktif -Persentase UKM Non BPR / LKM Aktif - Persentase BPR / LKM Aktif - Persentase usaha mikro dan kecil - Persentase koperasi yang berkualitas -Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha | 85,5 100 100 100 3 77,95 |
| 3. |  | Misi 3 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Meningkatkan kesejahtraan masyarakat pelaku usaha | Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha | - Persentase kontribusi terhadap PDRB -Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB -Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah - Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja - Persentase IKM yanh terdaftar pada SIINAS - Cakupan bina kelompok pengrajin | 2,9 7,88 1300 0,67 100 100 |
| 4. |  | Misi 4 : Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman | Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya Potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal | - Persentase rekomendasi izin usaha sektor perdagangan yang diterbitkan - Persentase kinerja realisasi pupuk - Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan - Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Persentase alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku - Persentase produk lokal yang dipasarkan - Cakupan bina kelompok pedagang / Usaha Informal | 100 100 100 100 12,04 100 100 |

- Strategi Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- Optimalisasi peranan masyarakat  dan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu besaing dalam pasar global.

- Pengembangan IKM, Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung perekonomian daerah.

- Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian IKM, Koperasi dan UKM.

- Peningkatan pasar produk dalam negeri.

- Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan.

- Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

- Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

      - Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah.

      - Peningkatan kualitas pengeloalaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran.

      - Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.

      - Peningkatan kualitas manajemen aset daerah.

      - Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah.

      - Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.

      - Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan public.

      - Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin.

      - Perbaikan income perkapita.

      - Pengendalian harga.

      - Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita.

      - Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah.

      - Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata

      - Peningkatan sadar wisata.

      - Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar).

      - Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

      - INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perinsutrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 diadakan perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar   Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang semula 6 urusan yakni, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Kemetrologian, Urusan, Koperasi dan Urusan Usaha Kecil Menengah menjadi 3 urusan yakni Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026

| Nama Organisasi |  | : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| --- | --- | --- |
| Tugas |  | : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah |
| Fungsi |  | - Perumusan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah |
|  |  | - Pengendalian Kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah |
|  |  | - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. |
|  |  | - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. |
|  |  | - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. |

| NO | Indikator Kinerja Utama |  | Target |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pertumbuhan Sektor Industri | 35 IKM | 40 IKM | 45 IKM | 50 IKM | 50 IKM |
|  | b. | Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah | 20 IKM | 25 IKM | 30 IKM | 32 IKM | 51 IKM |
| II. | Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdgangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
|  | b. | Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
|  | c. | Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH | 250 UTTP | 350 UTTP | 500 UTTP | 600 UTTP | 600 UTTP |
| III. | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM : |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Persentase Koperasi Aktif | 116 | 123 | 130 | 138 | 138 |
|  | b. | Persentase Koperasi Sehat | 138 | 140 | 145 | 150 | 150 |
|  | c. | Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif | 200 UKM | 250 UKM | 300 UKM | 350 UKM | 350 UKM |
|  | d. | Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan | 30 UKM | 35 UKM | 40 UKM | 45 UKM | 45 UKM |

KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

      - RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Keria Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tabel 2.3.1

Rencana Kerja Tahun 2022

| Kode |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2022 |  |  | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah | Kab. Kep. Selayar | BB | 6.517.318.000 | APBD |
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 95.496.000 | APBD |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renstra, RKT dan Renja selesai tepat waktu | Kab. Kep. Selayar | 3 Dokumen | 18.446.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah RKA | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 11.500.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | jumlah RKAP | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 11.500.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 5.750.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah DPAP | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 5.750.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD) | Kab. Kep. Selayar | 3 Dokumen | 17.250.000 | APBD |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen SAKIP dan implementasi RB | Kab. Kep. Selayar | 13 Dokumen | 25.300.000 | APBD |
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 4.324.825.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Kab. Kep. Selayar | 39 Orang | 4.295.825.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | CALK | Kab. Kep. Selayar | 1 Laporan | 15.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | RFK | Kab. Kep. Selayar | 12 laporan | 7.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | laporan prognosis | Kab. Kep. Selayar | 2 laporan | 7.000.000 | APBD |
|  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persentase peningkatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 31.500.000 | APBD |
|  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase peningkatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Kep. Selayar | 100% | 5.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Kep. Selayar | 100% | 10.000.000 | APBD |
|  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Kep. Selayar | 100% | 6.500.000 | APBD |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Kep. Selayar | 100% | 10.000.000 | APBD |
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 215.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Kep. Selayar | 100% | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase peningkatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Kep. Selayar | 100% | 5.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 80.000.000 | APBD |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 80.000.000 | APBD |
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 590.335.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kep. Selayar | 100% | 75.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase peningkatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 106.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase peningkatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 5.635.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase peningkatan fasilitasi kunjungan tamu | Kab. Kep. Selayar | 100% | 34.500.000 | APBD |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase peningkatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kab. Kep. Selayar | 100% | 369.200.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 522.200.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur yang disediakan | Kab. Kep. Selayar | 7 Unit | 250.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang disediakan | Kab. Kep. Selayar | 7 Unit | 95.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung dan halaman yang dibangun | Kab. Kep. Selayar | 2 Unit | 172.500.000 | APBD |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Kab. Kep. Selayar | 100% | 4.700.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 612.562.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pelayanan administrasi perkantoran yang baik | Kab. Kep. Selayar | 100% | 67.600.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase peningkatan pelayanan umum kantor | Kab. Kep. Selayar | 100% | 544.962.000 | APBD |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase peningkaatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 125.400.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 66.600.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kep. Selayar | 100% | 11.500.000 |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Pesentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kep. Selayar | 100% | 47.300.000 | APBD |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 237.240.000 | APBD |
|  |  |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tercapainya koperasi yang akuntabel | Kab. Kep. Selayar | 100% | 237.240.000 | APBD |
|  |  |  | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Koperasi yang berkualifikasi sehat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 90.240.000 | APBD |
|  |  |  | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesadaran berkoperasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 147.000.000 | APBD |
| 2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang berkualifikasi sehat, kerjasama pemasaran produk andalan KUMKM, terwujudnya sinergitas dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi Dekopinda | Kab. Kep. Selayar | 162 Koperasi | 150.000.000 | APBD |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 135.250.000 | APBD |
|  |  |  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terciptanya koperasi yang berprestasi | Kab. Kep. Selayar | 100% | 135.250.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang berkualifikasi sehat | Kab. Kep. Selayar | 135 Koperasi | 40.250.000 | APBD |
|  |  |  | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang aktif | Kab. Kep. Selayar | 135 Koperasi | 95.000.000 | APBD |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian | Kab. Kep. Selayar | 100% | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian | Kab. Kep. Selayar | 60 Koperasi | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase koperasi yang ber RAT | Kab. Kep. Selayar | 162 Koperasi | 150.000.000 | APBD |
| 2 | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase peningkatan pengembangan UMKM | Kab. Kep. Selayar | 100% | 2.581.975.000 | APBD |
|  |  |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Pendapatan UMKM meningkat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 2.581.975.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah peralatan yang disediakan | Kab. Kep. Selayar | 37 Unit | 2.581.975.000 | APBD |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Kab. Kep. Selayar | 100% | 1.684.760.000 | APBD |
|  |  |  | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pendapatan UMKM meningkat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 1.684.760.000 | APBD |
|  |  |  | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang akurat | Kab. Kep. Selayar | 3.033 UMKM | 152.260.000 | APBD |
|  |  |  | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang diberdayakan | Kab. Kep. Selayar | 11 UMKM | 900.000.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Persentase peningkatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah sentra yang dikembangkan | Kab. Kep. Selayar | 1 Sentra | 400.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah pelaku UMKM yang ikut pelatihan | Kab. Kep. Selayar | 150 Orang | 232.500.000 | APBD |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 200.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | penerbitan surat rekomendasi perizinan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Persentase peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Persentase peningkatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Persentase Peningkatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | Persentase peningkatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Persentase peningkatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase peningkatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Persentase peningkatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Persentase peningkatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Persentase peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 800.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan buyer | Kab. Kep. Selayar | 100% | 700.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Perencanaan Pembangunan Pasar dan Penyusunan Zona Kawasan Distribusi Logistik | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 550.000.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Tata kelola sarana distribusi perdagangan semakin baik | Kab. Kep. Selayar | 90% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 50.000.000 | APBD |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | 450.000.000 | APBD |
|  |  |  | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase peningkatan aksebilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksebilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase peningkatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan stabilitas, ketersediaan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat diakses setiap waktu | Kab. Kep. Selayar | 100% | 350.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengendalian harga harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 1800 Jenis barang | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | 150.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kelengkapan rekomendasi perizinan | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | Kab. Kep. Selayar | 150 Pedagang | - |  |
|  |  |  | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Persentase peningkatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Persentase peningkatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | 180.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Nilai omset meningkat | Kab. Kep. Selayar | 100% | 180.000.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase peningkatan nilai omset | Kab. Kep. Selayar | 100% | - |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | dan kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 180.000.000 | APBD |
|  |  |  |  | pelatihan pembuatan gerabah |  | 50 Orang |  | APBD |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase peningkatan ekspor | Kab. Kep. Selayar | 100% | 400.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan peningkatan barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar | Kab. Kep. Selayar | 100% | 400.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pameran Dagang Nasional | Pameran Dagang Nasional | Kab. Kep. Selayar | 1 kali | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pameran Dagang Lokal | Pameran Dagang Lokal | Kab. Kep. Selayar | 1 Kali | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Peningkatan transaksi anatara pelaku usaha dengan pembeli (buyer) | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
|  |  |  | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Kab. Kep. Selayar | 11 Kecamatan | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Persentase Peningkatan SDM Pelaku Usaha Ekspor | Kab. Kep. Selayar | 100 Persen | 50.000.000 | APBD |
| 3 | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Kab. Kep. Selayar | 100% | 200.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan/pengembangan sistem distribusi barang/produk menjadi pusat perdagangan antar pulau | Kab. Kep. Selayar | 100% | 200.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100% | 50.000.000 | APBD |
|  |  |  | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Terupdatenya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 100.000.000 | APBD |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen | Kab. Kep. Selayar | 100% | 420.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku | Kab. Kep. Selayar | 100% | 420.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Pengendalian Alat UTTP | Kab. Kep. Selayar | 650 Alat | 180.000.000 | APBD |
|  |  |  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik | Kab. Kep. Selayar | 12 laporan | 210.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyidikan Metrologi Legal | Alat standar yang tertelusur | Kab. Kep. Selayar | 100% | 30.000.000 | APBD |
| 3 | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional | Kab. Kep. Selayar | 100% | 890.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global | Kab. Kep. Selayar | 100% | 890.000.000 | APBD |
|  |  |  | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Monitoring dan Evaluasi Sentra IKM | Kab. Kep. Selayar | 11 Sentra | 550.000.000 | APBD |
|  |  |  | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto | Kab. Kep. Selayar | 100 persen | 340.000.000 | APBD |
|  |  |  |  | pembangunan rumah kreatif Dekranasde di Kab. Kep. Selayar | Kab. Kep. Selayar | 1 Kabupaten |  | APBD |
|  |  |  | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah pelaku IKM yang evaluasi | Kab. Kep. Selayar | 50% | - |  |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase peningkatan perencanaan dan pembangunan industri | Kab. Kep. Selayar | 100% | 8.000.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global | Kab. Kep. Selayar | 100% | 8.000.000.000 | APBD |
|  |  |  | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Pembentukan Sentra IKM | Kab. Kep. Selayar | 12 Sentra | 1.580.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Pendampingan Sentra | Kab. Kep. Selayar | 11 Sentra | 550.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan | Kab. Kep. Selayar | 16 Kali | 1.295.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra | Kab. Kep. Selayar | 11 Kecamatan | 2.650.000.000 | APBD |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone | Kab. Kep. Selayar | 2 IKM | 1.350.000.000 | APBD |
|  |  |  | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | pameran Indsutri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri | Kab. Kep. Selayar | 4 Kali | 575.000.000 | APBD |
| TOTAL PAGU |  |  |  |  |  |  | 22.996.543.000 |  |

      - PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakn program/kegiatan yang disertai dengan indokator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya manusia yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan  tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, kinerja aparatur.

- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.4.1

Pernjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Meningkatnya Nilai SAKIP | - Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal | 21,25 14,15 13,15 12,51 |
|  | - Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Layanan | 70 |
|  | - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Laporan Keuangan sesuai SAP | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | - Persentase koperasi aktif - Persentase UKM non BPR/LKM aktif - Persentase BPR/LKM aktif - Persentase Usaha Mikro dan Kecil - Persentase Koperasi yang berkualitas - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha | 88 100 100 100 4 31.058 |
| 3. | Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha | - Persentase Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB - Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah - Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja - Persentase IKM yang terdaftar pada sistem informasi nasional | 2,9 7,88 1300 0,67 60 |
| 4. | Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal | - Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan - Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan - Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku - Persentase produk lokal yang dipasarkan - Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal - Cakupan bina kelompok pengrajin | 60 60 12,04 60 60 100,9 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menangani 2 urusan, 1 Urusan wajib yakni Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 2 urusan pilihan yakni urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian, Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan, Meningkatnya Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, dan Meningkatnya Kualitas UMKM . Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dibutuhkan 9 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 menunjukan indikator telah dicapai dengan hasil yang “baik”.

          - PENGUKURAN KINERJA

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan sebagai barikut :

Tabel 3.1.1

Hasil terhadap pengukuran kinerja

          - ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

- Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Target dan Realisasi Kinerja

| NO | Indikator Kinerja Utama |  | Target Th. 2022 | Realisasi Th. 2022 | % CapaianTh. 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian |  |  |  |  |
|  | a. | Pertumbuhan Sektor Industri | 25 IKM | 25 IKM | 100 |
|  | b. | Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah | 51 IKM | 51 IKM | 100 |
| II. | Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar |  |  |  |  |
|  | a. | Pasar rakyat dalam kondisi baik | 85 | 85 | 100 |
|  | b. | Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan | 1000 | 1232 | 123,2 |
|  | c. | Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH | 600 UTTP | 0 UTTP | 0 |
| III. | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM |  |  |  |  |
|  | a. | Persentase Koperasi Aktif | 138 | 137 | 99,27 |
|  | b. | Persentase Koperasi Sehat | 150 | 28 | 18,66 |
|  | c. | Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif | 350 UKM | 350 UKM | 100 |
|  | d. | Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan | 45 UKM | 30 UKM | 66,66 |

- Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat berdasarkan IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

| NO | Indikator Kinerja Utama |  | Tahun 2021 |  | % Capaian Kinerja | Tahun 2022 |  | % Capaian Kinerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target | Realisasi |  | Target | Realisasi |  |
| I. | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pertumbuhan Sektor Industri | 50 IKM | 48 IKM | 96 | 25 IKM | 25 IKM | 100 |
|  | b. | Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah | 32 IKM | 32 IKM | 100 | 51 IKM | 51 IKM | 100 |
| II. | Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pasar rakyat dalam kondisi baik | 80% | 60% | 75 | 85% | 85% | 100 |
|  | b. | Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan | 80 | 76 | 95 | 1000 | 1232 | 123,2 |
|  | c. | Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH | 600 UTTP | 257 UTTP | 43 | 600 UTTP | 0 | 0 |
| III. | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Persentase Koperasi Aktif | 138 | 136 | 98 | 138 | 137 | 99,27 |
|  | b. | Persentase Koperasi Sehat | 150 | 89 | 59 | 150 | 28 | 18,66 |
|  | c. | Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif | 350 UKM | 346 UKM | 98 | 350 UKM | 350 UKM | 100 |
|  | d. | Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan | 45 UKM | 31 UKM | 69 | 45 UKM | 30 UKM | 66,66 |

- Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator tersebut melalui  9 indikator sampai  tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

  - Pertumbuhan Sektor Industri

Pertumbuhan industri didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan output pelaksanaan Coaching dan Workshop IPRO (Investment Project Ready to Offer) kawasan distribusi logistik – KTI dan kawasan industri kerjasama  Kementerian Investasi / BKPM.

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan output pelaksanaan Penyusunan Master Plan ( Rencana Induk) dan Fisibility Study ( Study Kelayakan ) pembangunan KIS ( Kawasan Industri Selayar ) serta KIPT         ( Kawasan Industri Perikanan Terpadu ) kerjasama  dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan LPPM Universitas Bosowa.

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, pembentukan 3 sentra di 3 kecamatan. Yaitu Sentra Pengolahan Ikan di Pasilambena, Sentra Kapal Rakyat di Pasimarannu dan Sentra Olahan Ikan di Taka Bonerate.

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, output study lokasi pembangunan KIS ( Kawasan Industri Selayar ) serta KIPT         ( Kawasan Industri Perikanan Terpadu ).

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, output pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan, pengolahan kelapa dan pengolahan jambu mente. Sebanyak 18 angkatan dengan jumlah peserta 1080 pelaku ukm dari 11 kecamatan kabupaten kepulauan selayar

- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, output pelaksanaan pameran industri kreatif, dekranasda dan pekan raya sulsel.

- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan KIS ( Kawasan Industri Selayar ) serta KIPT ( Kawasan Industri Perikanan Terpadu ), output pelaksanaan workshop penyusunan rencana pebangunan multi moda transportation dan mekanisme pembebasan lahan untuk kawasan

  - Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah

PPeningkatan unit usaha industri unggulan daerah didukung oleh Program Pengedalian izin usaha industri kabupaten/kota, dengan kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi pengwasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota  output pembangunan sentra pengolahan ikan di kecamatan bontoharu dengan anggaran sebesar Rp. 6.409.581.125  dan capaian sebesar 100 %.

  - Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar rakyat dalam kondisi baik didukung dengan Program Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan pihak buyer.

- Penyerahan hibah Pasar Rakyat Pasimarannu dan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur sekaligus pemberian penghargaan atas partisipasi pembangunan pasar oleh pihak Kementrian Dalam Negeri

Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebayak 10 (Sepuluh) pasar di 9 kecamatan yakni Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Benteng, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanain, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur,  tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran  sebesar Rp. 2.801.100.000,-

- Pasar Rakyat Pasimasunngu Timur di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-

- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan daratan dan kepulauan dengan output sosialisasi pada 70 orang pelaku usaha.

  - Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Yang Diterbitkan

Rekomendasi izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, output terbitnya 1232 Rekomendasi dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

  - Persentase UTTP Bertanda Tera SAH

Persentase Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) yang bertanda tera sah didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, output Total jumlah alat yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 379 alat UTTP. Sedangkan persentase alat UTTP yang bertanda tera SAH tidak ada dikarenakan tidak adanya tenaga penera akibat kesalahan penyetaraan jabatan fungsional penera.

Tabel 3.2.3

Daftar Rincian Alat UTTP yang diawasi

| No | Jenis UTTP | Tahun Anggaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Takaran Kering | 179 | 199 | 90 | 126 |
| 2 | Timb. Pegas | 135 | 179 | 98 | 162 |
| 3 | Timb. Centicimal | 21 | 14 | 12 | 13 |
| 4 | Meter Kayu | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Timb. Elektronik | 7 | 9 | 8 | 13 |
| 6 | Dacin Logam | 15 | 17 | 9 | 17 |
| 7 | Anak Timbangan | 81 | 15 | 25 | 31 |
| 8 | Neraca Emas | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 9 | Timb. Bobot Insut |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | SPBU | 17 | 8 | 15 | 10 |
| 11 | Timb. Meja | 1 | 3 | 1 | - |
| 12 | Timb. Pegas Cepat | - | - | 1 | 1 |
| 13 | AMP | - | 1 | 1 | - |
| 14 | Timb. Digital | - | - | 1 | - |
| 15 | Timb. Elektronik Emas | - | - | 1 | 3 |
| Jumlah Alat |  | 469 | 461 | 268 | 379 |
| Jumlah Retribusi |  |  | Rp 10.404.000 | Rp 7.747.000 | Rp 3.941.000 |

  - Persentase Koperasi AKtif

Persentase koperasi aktif didukung oleh Program :

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 50 Koperasi

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 137 koperasi aktif dari 168 jumlah koperasi dari 11 kecamatan di Kepulauan Selayar

Tabel 3.2.4

Persentase koperasi aktif tahun 2017-2022

| NO | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 145 | 131 | 162 | 136 | 136 | 137 |
| 2 | Jumlah koperasi | 189 | 161 | 132 | 165 | 165 | 167 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 76,72 | 81,37 | 81,48 | 82,42 | 82,42 | 82,03 |

  - Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat didukung oleh program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, output 2 koperasi sehat dari 138 koperasi aktif di 11 kecamatan di Kepulauan Selayar. Yang menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2021 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje’, Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.

  - Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif

Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif didukung oleh Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, output pelatihan dan sosialisasi kepada 275 peserta.

  - Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan

Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan didukung oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) , dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, output dengan pemberian bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 132 unit dalam 45  kelompok.

Tabel 3.2.5

Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2022 Sebanyak 500 Kelompok, dengan Jumlah Unit Sebanyak 2.813 Unit Bantuan Peralatan.

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Depot Air Minum | 2 | 2 |
| 2 | Pengadaan AMDK | 1 | 1 |
| 3 | Pengadaan Masak-memasak | 11 | 55 |
| 4 | Mesin Jahit | 6 | 35 |
| 5 | Parut Kelapan | 7 | 36 |
| 6 | Ada Pertukangan | 10 | 70 |
| 7 | Perbengkelam | 8 | 73 Unit |
| Jumlah |  | 45 Kelompok | 132 Unit |

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Alat Depot Air Minum | 2 | 2 unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti | 3 | 20 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin jahit | 3 | 12 Unit |
| 4 | PengadaanMesin Obras | 3 | 9 Unit |
| 5 | Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan | 1 | 1 Unit |
| 6 | Pengadaan Pertukangan | 14 | 92 unit |
| 7 | Pengadaan Mesin Sentri Fugar | 4 | 4 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin penggiling Mie | 9 | 27 Unit |
| 9 | Pengadaan Mesin Pemeras kelapa | 9 | 9 Unit |
| 10 | Pengadaan mesin gula Merah | 4 | 4Unit |
|  | Jumlah | 52 | 180 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.506.772.250,- terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Peralatan Masak Memasak | 23 Kelompok | 427 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Spinner | 22 Kelompok | 73 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Penggiling Daging | 15 Kelompok | 30 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Pembuat Roti | 22 Kelompok | 20 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Kacip | 21 Kelompok | 96 Unit |
| Jumlah |  | 103 Kelopok | 217 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,- terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Parut Kelapa | 22 Kelompok | 67 Unit |
| 2 | Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan | 20 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Alat Pertukangan | 22 Kelompok | 22 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 37 Kelompok | 40 Unit |
| 5 | Pengadaan Oven Kue | 20 Kelompok | 20 Unit |
| 6 | Pengadaan Alat Vacum Pres | 32 Kelompok | 94 Unit |
| 7 | Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri | 11 Kelompok | 11 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pengering | 12 Kelompok | 12 Unit |
| 9 | Pengadaan Mesin Press Emping | 16 Kelompok | 16 Unit |
| 10 | Pengadaan Alat Kerajinan | 17 Kelompok | 272 Unit |
| Jumlah |  | 209 Kelompok | 614 Unit |

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp.1.258.575.000,- terdiri dari ini:

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Alat Perajang Keripik | 15 Kelompok | 105 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 12 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 4 | Pengadaan Alat Pertukangan | 17 Kelompok | 119 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Masak Memasak | 25 Kelompok | 550 Unit |
| 6 | Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 7 | Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras | 11 Kelompok | 55 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah | 1 Kelompok | 2 Unit |
| Jumlah |  | 91 Kelompok | 901 Unit |

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efesiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tabel dibawah ini:

| NO | Indikator Kinerja Utama |  | Anggaran | Realisasi | Rasio Ekonomi % | Capaian Kinerja % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pertumbuhan Sektor Industri | 776.331.000 | 744.002.200 | 95,83 | 96 |
|  | b. | Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah | 776.331.000 | 744.002.200 | 95,83 | 96 |
| II. | Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pasar rakyat dalam kondisi baik | 123.327.000 | 121.852.250 | 98,80 | 99 |
|  | b. | Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan | 20.405.500 | 17.137.500 | 83,98 | 84 |
|  | c. | Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH | 123.581.500 | 113.565.400 | 91,89 | 92 |
| III. | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM |  |  |  |  |  |
|  | a. | Persentase Koperasi Aktif | 163.640.000 | 163.640.000 | 100 | 100 |
|  | b. | Persentase Koperasi Sehat | 48.578.000 | 48.413.000 | 99,66 | 100 |
|  | c. | Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif | 4.170.915.000 | 3.428.412.500 | 90,70 | 100 |
|  | d. | Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan | 564.634,000 | 550.074.000 | 99,98 | 100 |

          - REALISASI KEUANGAN

Dana yang dianggarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2022, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.048.534.875,- Terealisasi sebesar Rp. 18.631.135.620,- atau 92,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.416.399.255,-.

Tabel 3.3.1

Realisasi Keuangan Tahun 2022

| No | Nama Program dan Kegiatan | Indikator | Pagu | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja | Rp.776.331.000,00 | Rp.744.002.200,00 | 95,84 |
|  | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Pembentukan Sentra IKM | Rp.229.131.000,00 | Rp.223.231.000,00 | 97,43 |
|  | Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri | Rp.165.000.000,00 | Rp.150.552.600,00 | 91,24 |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan | Rp. 5.400.000,00 | Rp.5.220.000,00 | 96,67 |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone | Rp.46.800.000,00 | Rp.45.267.800,00 | 96,73 |
|  | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | pameran Indsutri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri | Rp.330.000.000,00 | Rp.319.730.800,00 | 96,89 |
| 2 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Persentase izin usaha yang dikeluarkan | Rp.8.129.742.125,00 | Rp.7.627.629.034,00 | 93,82 |
|  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sitem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri | Rp.1.720.161.000,00 | Rp.1.637.858.200,00 | 95,22 |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto | Rp.6.409.581.125,00 | Rp.5.989.770.834,00 | 93,45 |
| 3 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Rp.20.405.500,00 | Rp.17.137.500,00 | 83,98 |
|  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Penerbitan Surat Rekomendasi Perizinan | Rp.20.405.500,00 | Rp.17.137.500,00 | 83,98 |
| 4 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaannya | Rp.73.327.000,00 | Rp.72.022.250,00 | 98,22 |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya | Rp.73.327.000,00 | Rp.72.022.250,00 | 98,22 |
| 5 | Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp.50.000.000,00 | Rp.49.830.000,00 | 99,66 |
|  | Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pengelola pasar rakyat yang dibina dan dikendalikan | Rp.50.000.000,00 | Rp.49.830.000,00 | 99,66 |
| 6 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp.37.290.000,00 | Rp.37.290.000,00 | 100 |
|  | Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Rp.37.290.000,00 | Rp.37.290.000,00 | 100 |
| 7 | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | Rp.272.070.000,00 | Rp.271.422.200,00 | 99,76 |
|  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengendalian harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | Rp.102.000.000,00 | Rp.101.534.000,00 | 99,54 |
|  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Rp.50.200.000,00 | Rp.50.018.200,00 | 99,64 |
|  | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Rp.119.870.000,00 | Rp.119.870.000,00 | 100 |
| 8 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp.102.760.000,00 | Rp.102.672.902,00 | 99,92 |
|  | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Peningkatan transaksi | Rp.102.760.000,00 | Rp.102.672.902,00 | 99,92 |
|  | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persentase alat UTTP dengan tanda tera sah yang berlaku | Rp.123.581.500,00 | Rp.113.565.400,00 | 91,90 |
| 9 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang | Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku | Rp.25.968.500,00 | Rp.24.620.400,00 | 94,81 |
|  | Pengawasan/penyuluhan metrologi legal | Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik | Rp.97.613.000,00 | Rp.88.945.000,00 | 91,12 |
| 10 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri | Rp.23.940.000,00 | Rp.23.599.200,00 | 98,58 |
|  | Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan | Terupdatenya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan | Rp.23.940.000,00 | Rp.23.599.200,00 | 98,58 |
| 11 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi | Rp.48.578.000,00 | Rp.48.413.000,00 | 99,66 |
|  | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang ber-RAT | Rp.48.578.000,00 | Rp.48.413.000,00 | 99,66 |
| 12 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang ber-RAT | Rp.163.640.000,00 | Rp.163.640.000,00 | 100 |
|  | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Persentase koperasi yang ber-RAT | Rp.163.640.000,00 | Rp.163.640.000,00 | 100 |
| 13 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Data Base yang Tersusun | Rp.553.147.000,00 | Rp.550.074.000,00 | 99,44 |
|  | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah kegiatan yang terverifikasi sebagai pelaku usaha | Rp.79.400.000,00 | Rp.79.344.000,00 | 99,93 |
|  | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan | Rp.203.074.000,00 | Rp.202.677.200,00 | 99,80 |
|  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro | Jumlah Sentra yang dikembangkan | Rp.237.160.000,00 | Rp.234.560.000,00 | 98,90 |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pada pelatihan | Rp.33.513.000,00 | Rp.33.492.800,00 | 99,94 |
| 14 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase Usaha yang berkembang usahanya | Rp.4.170.915.000 | 3.428.412.500 | 82,20 |
|  | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah kelompok UMKM Penerima Bantuan | Rp.4.170.915.000 | 3.428.412.500 | 82,20 |
| 15 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%) | Rp.48.762.000,00 | Rp.48.202.000,00 | 98,85 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT) | Rp.12.020.000,00 | Rp.11.710.000,00 | 97,42 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Rp.3.942.000,00 | Rp.3.942.000,00 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) | Rp.7.460.000,00 | Rp.7.460.000,00 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) | Rp.1.704.000,00 | Rp.1.704.000,00 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | Rp.7.382.000,00 | Rp.7.282.000,00 | 98,65 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil) | Rp.8.443.000,00 | Rp.8.393.000,00 | 99,41 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK) | Rp.7.811.000,00 | Rp.7.711.000,00 | 98,72 |
| 16 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | Rp.2.880.932.658 | Rp.2.822.333.888 | 97,97 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan | Rp.2.865.932.658,00 | Rp.2.807.333.888,00 | 97,96 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Rp.5.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | Jumlah SPJ Fungsional | Rp.5.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 | 100 |
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan RF-K | Rp.5.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 | 100 |
| 17 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun (%) | Rp.10.000.000,00 | Rp.10.000.000,00 | 100 |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD | Rp.10.000.000,00 | Rp.10.000.000,00 | 100 |
| 18 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) | Rp.5.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 | 100 |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase peningkatan pemdataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Rp.5.000.000,00 | Rp.5.000.000,00 | 100 |
| 19 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran | Rp.867.288.600,00 | Rp.866.799.200,00 | 100 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp.266.960.600,00 | Rp.266.960.000,00 | 100 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp.133.431.000,00 | Rp.133.372.200,00 | 99,96 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp.10.000.000,00 | Rp.9.570.000,00 | 100 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase peningkatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp.36.120.000,00 | Rp.36.120.000,00 | 100 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp.420.777.000,00 | Rp.420.777.000,00 | 100 |
| 20 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran (%) | Rp.734.372.150,00 | Rp.682.262.900,00 | 92,90 |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp.26.664.400,00 | Rp.26.664.400,00 | 100 |
|  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur yang disediakan | Rp.25.530.000,00 | Rp.25.530.000,00 | 100 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang disediakan | Rp.266.328.500,00 | Rp.266.328.500,00 | 100 |
|  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung dan halaman yang dibangun | Rp.166.789.250,00 | Rp.148.766.000,00 | 89,19 |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Rp.249.060.000,00 | Rp.214.974.000,00 | 86,31 |
| 21 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kelancaran administrasi dan operasional perkantoran | Rp.646.575.342,00 | Rp.638.552.946,00 | 98,76 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan administrasi perkantoran yang baik | Rp.5.330.000,00 | Rp.5.330.000,00 | 100 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pelayanan administrasi perkantoran yang baik | Rp.163.830.542,00 | Rp.161.502.546,00 | 98,58 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase peningkatan pelayanan umum kantor | Rp.477.414.800,00 | Rp.471.720.400,00 | 98,81 |
| 22 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah | Rp.309.877.000,00 | Rp.309.274.500,00 | 99,80 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp.97.560.000,00 | Rp.97.086.000,00 | 99,51 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp.24.010.000,00 | Rp.24.010.000,00 | 100 |
|  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp.25.762.000,00 | Rp.25.633.500,00 | 99,50 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp.81.700.000,00 | Rp.81.700.000,00 | 100 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp.80.845.000,00 | Rp.80.845.000,00 | 100 |

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangam Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangam Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.

- Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.2

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

| No | Sumber | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reribusi Pelayanan Pasar | 500.000.000 | 174.392.450 | 34,87 |
| 2. | Layanan Tera/Tera Ulang | 25.968.500 | 24.620.400 | 94,80 |
|  | Jumlah | 525.968.500 | 199.012.850 | 37,83 |

- Belanja

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Belanja Tahun 2022

| Uraian Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Belanja Operasi - Belanja Modal | 12.996.781.600 7.051.753.275 | 12.696.048.570 6.984.025.700 | 300.733.030 67.727.575 | 97,69 99,04 |
| Surplus/(defisit) | 20.048.534.875 | 19.680.074.270 | 368.460.605 | 98,16 |

BAB IV

PENUTUP

Dari hal-hal yang telah terurai melalui bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dapat dicapai dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi.

permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya dengan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam pencairan keuangan serta untuk pembinaan diwilayah kepulauan terhambat masalah cuaca yang kurang mendukung. Pemecahan dari permasalahan dan kendala perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel.

Selanjutnya masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan laporan ini dapat tercapai dengan lebih baik dan untuk menjadi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.

***

LAMPIRAN - LAMPIRAN